## Hoja1 (2)
CALENDARIZACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO AD-HOC PARA DISCUTIR, ANALIZAR Y DEFINIR LOS OBJETIVOS SOBRE EL TEMA DE FLUJOS MIGRATORIOS EXTRA-CONTINENTALES EN LA REGIÓN.
ACUERDOS | RESPONSABLES | ACTIVIDADES | PLAZO PROYECTADO PARA CUMPLIMIENTO
1.Intercambiar información para la identificación de perfiles de migrantes irregulares, incluyendo posibles refugiados o vìctimas de trata y tráfico, asi como posibles tratantes y traficantes, con base al cuestionario de identificacion de perfiles, que OIM y ACNUR han venido trabajando desde 2011. | OIM | Elaboración de perfiles en relacion con las redes de trata de personas y tráfico ilicito de migrantes . | Los países ya trabajaron la Propuesta de Lineamientos Regionales para la Identificación Preliminar de Perfiles y Mecanismos de Referencia de Poblaciones Migrantes en Condiciones de Vulnerabilidad. Esta propuesta ya se encuentra para aprobación de los Viceministros.
| OIM_ACNUR | Envio de Cuestionario de Identificación de Perfiles.
| TODOS LOS PAÌSES DE LA CRM | Evaluación de los instrumentos remitidos por la OIM Y ACNUR por parte de los países miembros de la CRM
| ST CRM Y LOS MIEMBROS DEL GRUPO AD-HOC | Elaboración de propuesta de implementación por parte de parte de la Red de Funcionarios de enlace para el Combate de la Trata y Tráfico de personas del GRCM .
2. Establecer un mecanismo de consulta para intercambiar informacion que permita saber si las personas solicitantes de refugio han realizado previamente dicho trámite en algún otro pais de la región | ACNUR | Analizar la peticiòn sobre compartir información de su base de datos internas, respetando el principio de confidencialidad | Cumplido. En la Conclusión # 8 de la Reunión del GRCM, celebrada en diciembre del 2012 en Panamá, se agradeció Agradecer al ACNUR por su disposición de compartir la información estadística y las tendencias sobre solicitantes de refugio.
3. Proponer al GRCM la creación de un Protocolo para establecer las necesidades de las personas, incluyendo su documentos de viaje y la gestion de fondos para un retorno seguro | ST CRM | Compartira el documento: "Mecanismo para el retorno de extraregionales, que habiendo ingresado legalmente a la región, sea interceptados en situación irregular por un paìs distinto al ingreso". Investigar el statuos de dicho instrumentos y realizar un analisis del mismo.
| ST CRM | Creación de una matriz que contenga las categorias de visados de los paises de la CRM, para las nacionalidades extracontinentales de mayor incidencia en la region, con la finalidad de que se revise, analice y formule posibles politicas regionales al interior del GRCM | 2013-09-01
4. Las Buenas prácticas en la gestión migratoria, en relación a los migrantes extra continentales, con la finalidad de fortalecer el control migratorio en los paises de la región. | ST CRM | Recopilará y sistematizará toda la información necesaria sobre la gestión migratoria. | Nov - 2013. Se solicitará toda la información relacionada con buenas prácticas a los países miembros de la CRM
5. Recolección de información para propósitos estadisticos ¿Cómo mejorar la recolección de datos? | ST CRM | Realizar un cuadro para que cada paìs señale què información tiene disponible, y para qué años, de cada uno de los 10 cuadros propuestos en la matriz. | 2013-10-01
| ST CRM | Realizar un cuadro donde se señale de cuáles de estos datos se cuenta con una base de datos a nivel del registro individual y en qué formato. | 2013-11-01
| MEXICO | Ajustar la matriz presentada originalmente, con las recomendaciones hechas por los paises y ACNUR, | ago-sep.13
| STCRM | Analizar las posibilidades de colaboración futuras con SIEMMES ( Sistema de Integración Estadisticas sobre Migración en Mesoamèrica) | La ST platicó con el pasado encargado de SIEMMES y esta plataforma, además de no estar en funcionamiento actualmente, para funcionar adecuadamente necesita de la información que los propios países faciliten. Además, el sistema en el cual se carga toda la información es demasiado obsoleto.
| TODOS LOS PAÍSES DE LA CRM | Avances sobre la recopilación de estadisticas, referentes a los flujos migratorios provenientes de los paises extracontinentales. | Solamente dos países han llenado la matriz.