PLAN DE TRABAJO REGIONAL

PARA EL COMBATE AL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES Y LA TRATA DE PERSONAS

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN A CORTO PLAZO

PLAN DE TRABAJO

| Área de Trabajo: INTERCAMBIO DE INFORMACIÒN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo | Resultado | Actividades | Indicadores | Cronograma | Responsable | Recursos |
| 1. Facilitar el intercambio de información relativa al combate al tráfico ilícito de migrantes y trata de personas en el contexto de seguridad regional. | - En el sitio virtual contar con espacio que contenga información sobre nacionalidades que requieren autorización para el ingreso a los países miembros de la CRM. - Designar por país un punto de contacto permanente y su suplente. - Contar con un espacio virtual que contenga información relativa a modalidades, modus operandi, rutas y características de los presuntos traficantes 1.4 Contar con un espacio privado para el intercambio de los especimenes de documentos migratorios, con las especificaciones de seguridad que puedan ser de utilidad. | 1.1.1 Solicitar a la ST actualizar la información relativa a nacionalidades que requieren autorización 1.3.1. Solicitar a la ST la creación de un espacio privado para el intercambio de información de la Red sobre tráfico ílicito de migrantes y la trata de personas. 1.3.2 Solicitar elaborar propuesta de formato común para el intercambio de información, especialmente el seguimiento de personas que viajan con niños sin tener vínculo familiar. 1.4.1 Realizar un intercambio de especimenes de documentos migratorios. 1.4.2. Intercambio de los procedimientos de obtención de documentos. | Información disponible en el sitio privado de la Secretaría Virtual. | - Cada país deberá ingresar la información en 4 meses a partir de la aprobación de la creación del espacio virtual. | Presidencia Pro-témpore. Secretaría Técnica. Secretaría Virtual Responsables de la Red y su Suplente por país. | Cada país pondrá a disposición su capacidad técnica y la Presidencia Pro-témpore utilizará los medios que ofrece la SV. |
|  | 1.3 Trabajo coordinado con el Grupo Fuerza de tarea conjunta. | 1.3.1 Establecer y/o estrechar las coordinaciones existentes con las instancias gubernamentales vinculadas al tema (Fuerza de tarea conjunta). | Comisiones nacionales trabajando coordinadamen- te. | Un representante de la Red establecerá enlace con el Grupo Fuerza de Trabajo conjunta para realizar una reunión previa la del GRCM en Panamá | Coordinado por un Representante de EU |  |

| Área de Trabajo: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE VICTIMAS Y OTRAS PERSONAS VULNERABLES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo | Resultado | Actividades | Indicadores | Cronograma | Responsable | Recursos |
| 1. Capacitar a los funcionarios de las Direcciones Generales de Migración sobre tráfico de migrantes y trata de personas | 1.1 Funcionarios capacitados | 1.1.1 Elaboración de una propuesta conjunta de capacitación (EUA – OIM) que incluya un módulo de identificación de las victimas y los procedimientos para garantizar la debida atención de las victimas. | Número de funcionarios capacitados | 6 meses | EUA OIM Puntos de contacto de la red |  |
| 2. Realizar campañas de prevención y concientización dirigidas a víctimas. potenciales de trata y tráfico | 1.1 Mayor concientización sobre los riesgos del tráfico y trata de personas. | 1.1.1 Actualizar el proyecto de campaña regional elaborado por la OIM 1.1.2 Difundir a nivel regional campañas sobre los riesgos y consecuencias a los que se enfrentan las personas que emigran de manera irregular | Menor número de víctimas | Posicionamiento de campaña en población (por definir fecha exacta). | Todos los países. | Cada país gestionará interna o externamente el patrocinio de la campaña. |