Actualización de Proyectos Contra la Trata de Personas ejecutados por OIM en el marco de la Conferencia Regional de Migración (CRM)

I.        Campaña de información sobre los riesgos y consecuencias de la trata de personas y tráfico de migrantes en Centroamérica, México y República Dominicana, Fase II

El proyecto se implementa en dos etapas:

Etapa 1: Documentación sobre historias de vida de víctimas de trata

Se contrató una agencia de publicidad para que produjera un video de testimonios de victimas. OIM está actualmente recopilando los testimonios obtenidos tanto por las ONG’s como por las agencias gubernamentales involucradas para definir una estrategia de producción y poder así incluir testimonios de víctimas de diferentes edades y diferentes tipos de explotación que promoverá una comprensión sobre este fenómeno.

Etapa 2: Mayor divulgación sobre productos de información

Se ha producido un nuevo CD interactivo el cual contiene los productos informativos de la Fase I del proyecto. Su distribución en diferentes países está en proceso.  Se va a contratar a un(a) comunicador(a) para definir una estrategia a nivel regional y poder así ampliar la divulgación de estos productos informativos con contrapartes claves tanto a nivel nacional como a nivel regional.

II.    Mejorando la Capacidad para Reintegrar a Personas Víctimas de Trata en Centroamérica:   Proyecto Piloto en Nicaragua

Una coordinadora de proyecto ya ha sido contratada para apoyar la contratación del equipo de trabajo. Actualmente  la OIM se encuentra en el proceso de selección de un a persona profesional en medicina, psicología y trabajo social.  La implementación del proyecto iniciará el 1° de diciembre, junto con el contacto y las gestiones requeridas con las nuevas autoridades que inician sus labores oficialmente en diciembre.

III. 	Capacitación sobre Trata de Personas para inspectores de frontera y proveedores de servicios de los Países Miembros de la Conferencia Regional sobre Migración. Fase II

El proyecto se implementa bajo dos componentes:

1. Elaboración y validación de la Guía de Intervención Psicosocial para la Atención Directa de Personas Víctimas de Trata

El propósito de ésta guía es recopilar las mejores prácticas y experiencias tanto a nivel internacional como nacional sobre la asistencia a personas víctimas de trata en Centro América y México. La guía brinda  orientación básica para los proveedores de servicio que se encuentran actualmente en el proceso de capacitación sobre este tema, que a su vez son parte  de las coaliciones del país u otras plataformas inter-institucionales, públicas y privadas mecanismos. El documento contiene el Manual para  Capacitadores que ofrece orientación metodológica con el fin de estimular y apoyar a los participantes que se encuentran multiplicando  los talleres.

El documento fue validado por un grupo selecto de especialistas de todos los países de la región  y actualmente se está afinando la  versión final para publicada antes de finalizar el año y poder así distribuirla a todos los países participantes y continuar con el proceso de capacitación local.

2. Proceso de capacitación y validación

Con el fin de validar en el campo la guía arriba mencionada y al mismo tiempo, brindar una capacitación sobre intervenciones psicosociales (solicitado por instituciones involucradas en la primera fase del proyecto de capacitaciones sobre de la trata de personas), se diseño y realizó un taller de dos días para proveedores de servicio en los siguientes países:

  - Honduras (Agosto)

  - Belice (Agosto)

  - Nicaragua (Setiembre)

En este taller participaron representantes de cada país, Ministerios, Departamentos de Policías, Oficiales de Migración, Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Niñez, ONG’s, entre otros.

Asimismo se ha realizado dos talleres transfronterizos con oficiales de migración y policía de frontera en:

- Triple frontera de El Salvador, Honduras y Guatemala (Chalatenango, 8 y 9 de agosto)

- San Ignacio: con funcionarios de Guatemala y  Belice (a realizar 27 y28 de noviembre)

- Aplicación de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Trasnacional Organizada a las legislaciones sobre la trata de personas en Centroamérica y México

Además de promover un marco jurídico común, se han incluido otros objetivos tal como  capacitación  a fiscales e investigadores, dentro de una nueva versión que ha sido sometida a donantes potenciales.  Las sugerencias fueron hechas por un nuevo socio estratégico: El Centro Internacional para la Reforma de la Ley Criminal y Política de Justicia Criminal (ICCLR por sus siglas en inglés).

ICCLR es una organización técnica de las Naciones Unidas, ubicada en Vancouver, Canadá, la cual, al igual que el  Instituto Latinoamericano para la Prevención del Crimen y el Tratamiento al Delincuente (ILANUD), es también miembro de la  Red de Instituciones del Programa de Justicia Crimina y Prevención del Crimen de las Naciones unidas.  La concurrencia de las tres agencias en la implementación de este proyecto, trabajando dentro del marco de los procesos de la CRM, lograría la fortaleza institucional requerida para un proyecto regional de esta naturaleza y magnitud.

- Propuesta de Proyecto de El Salvador sobre un Albergue Regional para las Personas Víctimas de Trata

En seguimiento a las  recomendaciones sugeridas por la CRM para que la OIM y GOES presentaran una propuesta de proyecto sobre el establecimiento de un Albergue Regional para Personas Víctimas de Trata, en su lugar se ha propuesto la creación de un programa de capacitación a nivel regional con el fin de promover la capacidad instalada requerida en la región para los proveedores de servicio del sector gubernamental y de la sociedad civil, así como personas responsables y funcionarios involucrados. Este proyecto plantea conformar un programa de capacitación intensivo que permita a funcionarios clave y representantes de organizaciones de la sociedad civil, en los países que fuera aplicable, mejorar su proyección y abordaje frente a la problemática desde sus diferentes funciones y responsabilidades.  El proyecto ejecutará las actividades en un solo país (El Salvador) de forma tal que se beneficie de la economía de escala y propicie el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas a través de los países y entre los diferentes sectores que combaten, atienden y previenen este delito.  El proyecto se constituiría en un esfuerzo piloto que podría ser replicado por los y las participantes con sus colegas en sus respectivos países.  Se gestionará la acreditación correspondiente con una institución académica de prestigio y reconocimiento.

- Mecanismos de Información  y Sistemas de Referencia para la Protección de Menores Migrantes no Acompañados en Centroamérica y México

Con el fin de lograr la sostenibilidad y apropiación, la estrategia del proyecto ha sido fortalecer la línea telefónica de emergencia en cada país incluyendo un módulo para la atención de los niños y niñas migrantes. Como tal, la implementación del proyecto ha sufrido limitaciones que varían de país a país, según la respuesta obtenida por las agencias gubernamentales involucradas.  (Ver detalle de cada país más adelante).  A nivel regional, el proyecto ha tenido importantes avances como son: la creación de una base de datos para registrar la información obtenida de usuarios en línea, la elaboración de un mecanismo complementario para que los operadores de la línea lo utilicen en las capacitaciones, el apoyo de UNICEF en la compra de equipo telefónico e informático básico requerido por la instancia que administrará la línea así como apoyo técnico y en gestión política y apoyo del Banco Internacional  de Desarrollo – BID – para la divulgación de las líneas (con fondos de la Fundación Ricky   Martin);

Como parte de las responsabilidades de OIM se incluye la negociación con contrapartes nacionales y establecer un sistema para poder asistir los casos remitidos por la línea telefónica  Como se mencionó anteriormente, tanto la implementación como los avances del proyecto varían de un país a otro de la siguiente manera:

Nicaragua: se ha firmado un acuerdo con el Ministerio de la Familia en donde éste asume la administración de la línea.  La línea es considerada como un instrumento complementario a las funciones del Hogar de Acogida Temporal.  La línea se encuentra en pleno funcionamiento con seis operadores (pagados por el Ministerio de la Familia) entre ellos psicólogos y abogados los cuales refieren los casos atendidos a las autoridades regionales. Se ha seleccionado una agencia de comunicaciones para que realicen una divulgación completa de la línea, bajo la coordinación de OIM.   El lanzamiento oficial se haré el día 6 de diciembre de 2006. Se ha capacitado al personal del Ministerio de la Familia que a su vez son parte del Sistema de Referencia constituida para dar seguimiento a los casos remitidos por la línea telefónica

Guatemala: Una carta de entendimiento está actualmente en revisión para implementar el proyecto con el Ministerio de Relaciones Exteriores como apoyo en la creación del servicio tele’fonico de asistencia que es parte del recién inaugurado Centro de Atención al Migrante.

Honduras: Las  negociaciones en este país han enfrentado algunas limitaciones ya que distintas instituciones estaban interesadas en ejecutar la línea, pero hasta el momento ninguna cuenta con los recursos adicionales que aseguren la sostenibilidad de la línea. Actualmente la División de Mujer de la Policía Nacional Civil se ha identificado como la contraparte idónea dado que ésta división administra una línea para la atención a la violencia doméstica. Antes de establecer la línea, sin embargo, el proyecto ha avanzado con la definición de funciones de las instituciones involucradas tales como la oficina del Fiscal General, así como el Instituto Hondureño de la Infancia y la Adolescencia (INHFA), con el fin de cooperar de lleno en este esfuerzo.

Costa Rica: La línea será administrada por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) según acuerdo entre OIM y la línea telefónica de emergencia 9-1-1., con la inclusión de un módulo sobre niñez migrante.   Una ONG ha sido contratada por el Patronato para que se encargue de recibir las llamadas. El nuevo presidente ejecutivo del PANI está en completo apoyo  a esta iniciativa, por lo que los programas de capacitación están en proceso de reactivación. El establecimiento del sistema de referencia tendrá como marco político la recién establecida Coalición sobre Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes.

El Salvador: El Gobierno solicitó que  implementación de este proyecto se enmarcara en  el nuevo Comité Nacional contra la Trata de Personas.  El objetivo fue obtener una plataforma política que pudiera servir como base para este proyecto.  El comité nacional fue oficialmente inaugurado y las negociaciones avanzan con el fin de nombrar al ISNA como administrador de la línea telefónica con el apoyo de los demás miembros del comité.  Conversaciones con el ISNA y la Policía Nacional Civil han dado como resultado a un acuerdo de colaboración interagencial para que las llamadas recibidas por la Policía Nacional Civil sean transferidas al ISNA.  Ambas instituciones gubernamentales están revisando el borrador del acuerdo para proceder luego con la firma.

Para más detalles de la  propuesta,  favor referirse al documento enviado al Gobierno de Canadá (Relaciones Exteriores,  , División Internacional del Crimen y del Terrorismo), en la página web de la Secretaría Virtual (Solo versión en inglés)

Aunque este no es proyecto implementado en el marco de la CRM, se incluye para su información dado que es un proyecto con cobertura regional.