#### RED REGIONAL DE ORGANIZACIONES CIVILES PARA LAS MIGRACIONES

PERFIL DE PROYECTO

Diagnóstico sobre la Situación de los Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes en la Región

Presentado a:

Conferencia Regional sobre Migración –CRM-

Guatemala, 10 de agosto 2005

PRESENTADO A:

Conferencia Regional sobre Migración –CRM-

PROPUESTA

| Organización Beneficiaria | Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones –RROCM- |
| --- | --- |
| Título del Proyecto | “Diagnóstico sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes migrantes en la región” |
| Institución Responsable | La que en su momento designe la RROCM |
| Número de Proyecto | A-00105 |
| Punto focal de la RROCM | Carol Girón S. / Coordinadora Secretaría Técnica –RROCM- |
| Datos del contacto para el proyecto | carolgirons@rrocm.org carolgirons@yahoo.com |
| Dirección | 1ª calle 1-51, zona 13, Pamplona Ciudad de Guatemala |
| Telefax | (502) 2440 7857 |
| Celular | (502) 5517 7025 |
| Duración del proyecto | 12 meses |
| Monto Solicitado | US$ 120,450.00 |
| Instancia a quien se presenta la Propuesta | Conferencia Regional sobre Migración –CRM- a través de su Secretaría Técnica |

ÍNDICE DE CONTENIDO

| I. | Introducción | ………………………………………. | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| II. | Antecedentes | ……………………………………… | 4 |
| III. | Miembros | ……..……………………………….. | 4 |
| IV. | Objetivos | ……………………………………… | 5 |
| V. | Metodología | ……………………………………… | 6 |
| VI. | Cronograma de actividades | ……………………………………… | 7 |
| VII. | Productos esperados | ……………………………………… | 9 |
| VIII. | Presupuesto desglosado | ……..……………………………….. | 9 |

- INTRODUCCIÓN

Este documento presenta una propuesta de proyecto para la realización de un Diagnóstico Regional que indague acerca de la situación actual de los niños, niñas y adolescentes migrantes que viajan por estos países.

En un primer momento se presentan los antecedentes que dieron vida a la elaboración de este perfil de proyecto.  Así también, se distinguen los principales objetivos planteados y el tiempo estimado para su alcance.  Es importante que se distinga la necesidad e intención de un trabajo conjunto entre gobierno y sociedad civil para la construcción de directrices claras y precisas para la atención de este grupo tan vulnerable y que es parte del proceso migratorio.  Asimismo, se adelantan algunos de los posibles productos que se obtendrán con la ejecución del proyecto.  El presupuesto que asegura la realización de las distintas actividades que se desprenden del trabajo planteado.

- ANTECEDENTES

En el marco de la X Conferencia Regional sobre Migración que se llevó a cabo en Vancouver, Canadá del 8 al 11 de marzo del 2005, la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones –RROCM- en su Declaración manifestó el interés de realizar un diagnóstico nacional –en cada uno de los países de la región- sobre la situación de los migrantes menores de edad, principalmente los no-acompañados.

Se pretende la realización de este estudio en los países miembros de la CRM con el fin de diseñar directrices regionales para la protección de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes migrantes, en especial de aquellos que viajen no-acompañados.  Dichas directrices se basaran en el conjunto de instrumentos regionales e internacionales especializados en los derechos de la niñez y el derecho internacional de los derechos humanos.

Este proyecto se propone como una iniciativa que permita la articulación de esfuerzos entre los gobiernos de la CRM y los miembros de la RROCM con el fin de encontrar, de manera conjunta, alternativas viables para la protección de los grupos más vulnerables dentro de la población migrante.

- MIEMBROS

Las Redes Nacionales e instituciones miembros de la RROCM son:

| País | Miembros |  |
| --- | --- | --- |
| Canadá | CCR de Canadá |  |
| Estados Unidos | Susane Jonas / Universidad de California |  |
|  | Mary DeLorey / Catholic Relief Services |  |
|  | Oscar Chacón / Enlaces América |  |
|  | Ann Jordan / Global Rights |  |
| México | Foro de Migraciones de México |  |
| Belice | Enric August / Help for Progress María Gamero / – Belice Migration Forum |  |
| Guatemala | Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo –INCEDES- |  |
|  | Casa del Migrante / Centro de Atención al Migrante –Guatemala- |  |
|  | Pastoral de Movilidad Humana –PMH- |  |
|  | Catholic Relief Services –CRS- Gt |  |
| El Salvador | CARECEN |  |
|  | IDHUCA |  |
|  | Catholic Relief Services –CRS-Sv |  |
| Honduras | Foro Nacional para las Migraciones en Honduras - FONAMIH – |  |
| Nicaragua | Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para Migraciones |  |
| Costa Rica | Red Nacional de Organizaciones Civiles para las Migraciones en Costa Rica –RNOCM- |  |
| Panamá | Mesa Nacional de Migrantes y Refugiados en Panamá –MEDEMIRE- |  |
| República Dominicana | Mesa Nacional para las Migraciones en República Dominicana |  |

- OBJETIVOS DEL PROYECTO

Los objetivos planteados para la ejecución de este proyecto son los siguientes:

Objetivo General:

- Realizar un diagnóstico regional sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes migrantes (principalmente no-acompañados) en los países de la CRM.

- Para la realización del diagnóstico, se recopilarán los distintos informes de investigación, estudios publicados y otros que permitan determinar la modalidad del fenómeno, los flujos, las rutas utilizadas, las estrategias, entre otras.  Además se revisarán las estadísticas (oficinales y de la organización civil) para establecer el comportamiento de este fenómeno en alguna medida.

- Determinar la legislación, los mecanismos y procedimientos existentes en los países de la CRM en materia de protección a los niños, niñas y adolescentes migrantes;

- Se diseñará una metodología apropiada que permita la recolección de la información contenida en los marcos legales nacionales, así como la adecuada identificación de los mecanismos y procedimientos aplicables a este grupo de la población migrante.

- Establecer lineamientos regionales para la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes durante la verificación de estatus migratorio, la detención, la deportación y la recepción.

- Se creará un grupo de trabajo conformado por representantes de los Gobiernos de la CRM y de las organizaciones miembros de la RROCM para el diseño de los lineamientos regionales para la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes.  Estos deberán fundamentarse en los derechos de la niñez y la adolescencia contenidos en  los instrumentos regionales e internacionales, sentencias y jurisprudencias aplicables en la materia, en especial, en la Convención de los Derechos del Niño.  En este último caso, podría solicitarse y requerirse de la asesoría y  acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

- Diseñar mecanismos de capacitación de los funcionarios de gobierno de la CRM y de los miembros de la RROCM para el uso y manejo de los Lineamientos Regionales.

- Para asegurar la aplicación de los Lineamientos será necesario crear programas / módulos específicos para el uso y manejo por parte de los funcionarios y representantes de la organización civil que trabajan con niños, niñas y adolescentes migrantes.

- Definir una estrategia de difusión de los Lineamientos Regionales.

- Con el fin de dar a conocer los Lineamientos Regionales se impulsará una estrategia de difusión y sensibilización a la sociedad en su conjunto.

- METODOLOGÍA

Se diseñarán cuestionarios específicos para la recolección de información con los gobiernos de la CRM, así como con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con niños, niñas y adolescentes.  Para esto, se diseñará una base de datos que permita el ingreso y sistematización de la información.

Se realizarán entrevistas abiertas, para lo cual también se elaborarán guías específicas que permitan la obtención de la información.  Dichas entrevistas se realizarán a interlocutores clave, tanto de gobiernos como de sociedad civil.

Se sistematizará la información contenida en los informes, estudios y publicaciones sobre el tema.  De inmediato se procederá al análisis de la información.

Para el grupo de trabajo y la creación de las directrices se utilizará un metodología específica que facilite el alcance del objetivo planteado.

- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

| Actividad | Período de Ejecución Meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Fase 1: Desarrollo del cuestionario e investigación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Contactar a los miembros de la RROCM para el inicio del proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Preparar anteproyecto del cuestionario. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Contratar un experto en derechos del niño para revisar el cuestionario. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Finalizar cuestionario. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Enviar el cuestionario a los puntos focales de la RROCM en cada país para su distribución entre las organizaciones en cada país. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Los coordinadores en cada país darán seguimiento con cada organización para asegurar la aplicación del cuestionario. La secretaría técnica de la RROCM estará en contacto con los puntos focales para asegurar el progreso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Los puntos focales ( u organizaciones asignadas) en cada país llevarán a cabo las entrevistas directas a organizaciones civiles, instituciones académicas, oficiales gubernamentales relevantes y niños, niñas y adolescentes migrantes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Los puntos focales devolverán información a la secretaría técnica de la RROCM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2. Profundidad del seguimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Concentrada la información, hacer una revisión para identificar necesidades extras de información o para clarificar la información recolectada en cada país. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Visitar los países de América Central (Guatemala, Panamá, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Honduras) y entrevistar tanto a los oficiales de los centros de detención como a los detenidos. Una investigación profunda en México y Guatemala incluirá entrevistas con oficiales fronterizos a ambos lados de la frontera México-Guatemala, la frontera entre Guatemala, Salvador y Honduras, y la frontera entre México y EU. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3. Análisis de la información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Analizar la información. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Crear un documento de la situación actual en cada país. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Revisión por parte de las organizaciones civiles de cada país y por el experto en derechos de la niñez. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Incorporar cambios y finalizar el documento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Presentar los resultados en la XI Conferencia Regional sobre Migración (El Salvador). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 4. Preparar directrices |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Analisis comparativo de la situación existente (incluyendo legislación y práctica) con la legislación internacional, jurisprudencia y prácticas para transformar el diagnóstico en directrices. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Escribir un bosquejo de las directrices. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Revisión por parte del experto en derechos de la niñez. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Incorporar cambios. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Revisión por parte de los Relatores Interamericanos y de Naciones Unidas. (Puede enviarse también a la OIM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Incorporar comentarios. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Enviar a cada país el bosquejo de las directrices para su revisión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Integrar comentarios y editar las directrices finales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Preparar un paquete de material para una presentación en medios, en cada país de la CRM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Preparar un taller para miembros de la RROCM sobre cómo usar las directrices. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Conducir Talleres (2). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Presentación de las directrices en la XII CRM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- PRODUCTOS ESPERADOS

Los resultados que se espera obtener de este proyecto son:

  - Documento que presenta el diagnóstico de la situación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes migrantes en la región.

  - Informe presentado a la Conferencia Regional sobre Migración en marzo de 2006.

  - Documento que contiene las Directrices para los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes migrantes.

  - Evento para difundir el documento de Directrices para la protección de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes migrantes, dirigido a los medios de comunicación social, funcionarios de gobierno y miembros representantes de la Sociedad Civil.

- PRESUPUESTO EN DÓLARES AMERICANOS

| Rubro | Costo unidad | Total US$ |
| --- | --- | --- |
| Personal |  | 81,400.00 |
| Líder del equipo (75%) | Asegura la ejecución del proyecto y monitorea sus distintas actividades US$1,300 x 24 meses | 31,200 |
| Coordinador de División (10%) | Comprende medio tiempo US$ 650 x 24 meses | 15,600.00 |
| Director General (5%) | Actividades lideradas por una organización para acciones específicas US$ 300 x 24 meses | 7,200 |
| Director de los proyectos | Se incorpora en actividades puntuales US$500 x 24 meses (en cada foro nacional) US$ 100 x foro nacional | 12,000.00 |
| Honorarios consultor externo | Experto en derechos de la niñez un pago de US$3,000 (que incluye las actividades de seguimiento, afinación y acompañamiento al proyecto) | 3,000.00 |
| Honorarios para 5 foro migraciones | Los foros conducen las entrevistas. Pago de US$1,000 x 5 semanas | 5,000.00 |
| Aumento del 10% para el segundo año + seguro médico y demás prestaciones laborales | Un desembolso de US$ 7,400.00 complementarios | 7,400.00 |
| Visitas / Gastos de viaje |  | 17,500.00 |
| Boletos aéreos | Vuelos regionales y nacionales / pago de taxi y autobús / todo lo relativo a transporte interno | 10,000.00 |
| Hospedaje y alimentación | Pago de hospedaje en Centroamérica y México + viáticos para alimentación | 7,500.00 |
| Mobiliario y equipo de oficina |  | 2,700.00 |
| Escritorio, silla y archivo | Específico para la documentación del proyecto | 900.00 |
| Computadora lap top | Para poder transportar durante las visitas | 1,800.00 |
| Útiles de oficina |  | 1,200.00 |
| Materiales y papelería | Hojas para impresión, carpetas, marcadores, otros. | 800.00 |
| Reproducción de materiales | Todos los necesarios | 400.00 |
| Difusión de resultados |  | 2,700.00 |
| Evento para la difusión de los resultados | Organización de un evento para la presentación de los resultados en un país de la región | 1,200.00 |
| Publicación de los resultados | Documento impreso para su entrega y difusión | 1,500.00 |
| Gastos de administración |  | 14,950.00 |
| Telecomunicación | Gastos de teléfono, correo internacional, mensajería, otros. | 1,000.00 |
| Gastos múltiples de oficina | Pago de Internet, agua, luz, teléfono, renta, otros. | 3,000.00 |
| Pago de administración | El 10% del total. | 10,950.00 |
| TOTAL |  | 120,450.00 |