| ### TEMAS | OBJETIVOS | ACCION PARA LA IMPLEMENTACION | ACTIVIDADES | CALENDARIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POLITICAS Y GESTIÓN MIGRATORIA | - Elaboración, revisión e implementación de una política migratoria nacional tomando como base los intereses nacionales, la dinámica del fenómeno migratorio y los compromisos acordados a partir de la I Conferencia Regional sobre Migración celebrada en Puebla, México. | Realizar un análisis comparativo de las políticas migratorias de los países de la región. |  |  |
|  | - Intercambio de información sobre políticas y legislación migratoria. | Considerar y alentar, cuando sea apropiado, consultas previas a la adopción de medidas migratorias que afecten a los países de la región, especialmente a los Estados que comparten fronteras, con pleno respeto a la soberanía nacional de cada país. | En cada reunión del Grupo Regional de Consulta sobre Migración (GRCM), los gobiernos presentarán por escrito un informe acerca de los cambios propuestos y/o efectuados sobre política, legislación y reglamentación migratoria. | # Continuo |
|  | - Identificar normas básicas relativas a la información, expedición y seguridad de los documentos migratorios a nivel regional. | Analizar los criterios existentes en cuanto a las normas básicas relativas a la información, expedición y seguridad de los documentos migratorios a nivel regional. | Canadá y/o Estados Unidos de conformidad con las recomendaciones del Seminario de Managua sobre tráfico de migrantes, llevarán a cabo capacitaciones a funcionarios gubernamentales y personal de líneas aéreas sobre falsificación y/o alteración de documentos migratorios. Incorporar en la Secretaría Virtual información relativa a la legislación nacional y políticas migratorias comparadas sobre el tema. | Durante los años 1998,1999, 2000 y 2001, ambos países realizaron talleres de capacitación. En el año 2002, los Gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México llevaron a cabo un plan piloto denominado “Entrenamiento y Ejercicio de Interdicción Conjunto” Presidencia Pro- Témpore (continuo) |

| ##### TEMAS | OBJETIVOS | ACCION PARA LA IMPLEMENTACION | ACTIVIDADES | CALENDARIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Fortalecer el combate al tráfico ilegal de migrantes, con miras a su erradicación. | Alentar a los gobiernos de la región que no han tipificado penalmente el tráfico de migrantes, a que lo incorporen en sus legislaciones. | Estudiar la necesidad de que la penalización del delito del tráfico de migrantes sea más rigurosa, especialmente para delitos relacionados con el tráfico de mujeres y niños. Cada país informará por escrito sobre los logros, avances y retos en la instrumentación de sus leyes para combatir el tráfico de migrantes. Los países miembros enviarán la información pertinente a la OIM para establecer una matriz que compare la legislación existente en cada país miembro relativa al trafico de migrantes La OIM actualizará regularmente la matriz comparativa Se acordó establecer los ejercicios coordinados de capacitación como una actividad continua de la CRM Se acordó establecer un mecanismo de seguimiento a las actividades de la Red por parte de la Presidencia Pro-Témpore | Continuo Presentará matriz actualizada en cada reunión del GRCM. Presentada en mayo 2002 durante la GRCM Continuo. Continuo. Se presentaron estudios de Caso de Tráfico de Migrantes en Nicaragua y República Dominicana, elaborados por OIM, con el apoyo financiero de Canadá, presentados en noviembre 2001 durante la GRCM |

| ##### TEMAS | OBJETIVOS | ACCION PARA LA IMPLEMENTACION | ACTIVIDADES | CALENDARIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POLÍTICAS Y GESTIÓN MIGRATORIA (cont.) |  |  | . Se aprobó el Plan de Trabajo de la Red como herramienta de monitoreo de sus acciones La Presidencia Pro-Témpore actualizará y difundirá los nombres y cargos de los funcionarios de enlace La presidencia de la red de funcionarios de enlace pasará a la Presidencia Pro-Témpore. El país que ostente la Presidencia Pro-Témpore presidirá las Redes de Funcionarios de Enlace de Combate al Tráfico de Migrantes y de Protección Consular Solicitar la elaboración urgente de una propuesta de plan de acción derivado de los estudios de casos sobre trafico de migrantes realizados en la región, a fin de considerarlo como base para la cooperación en este campo. | # Continuo Continuo |
|  | - Promover una mejor comprensión para concientizar a la sociedad sobre los efectos nocivos del tráfico ilegal de migrantes. | Divulgar a través de distintos medios, los resultados de los esfuerzos y programas de prevención del tráfico ilegal de migrantes. | Publicación periódica de los logros obtenidos en operativos y procesos judiciales en contra de traficantes de migrantes. Promover, en la medida de lo posible, foros de divulgación y discusión a nivel nacional y/o regional sobre los alcances y consecuencias del delito del tráfico de migrantes. | Continuo La Red de Funcionarios de Enlace para el Combate al Tráfico de Migrantes se reunió en mayo del 2002 durante la GRCM Continuo |

| TEMAS | OBJETIVOS | ACCION PARA LA IMPLEMENTACION | ACTIVIDADES | CALENDARIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Reforzar la labor de coordinación entre los gobiernos y con los organismos internacionales, en los procesos de retorno de los migrantes en situación irregular. | Establecer mecanismos de coordinación en materia de protección consular y legislaciones nacionales Fortalecer los canales de comunicación entre los gobiernos y organismos internacionales para la implementación de medidas migratorias adecuadas a la situación real de los migrantes, a fin de facilitar y agilizar los procesos de retorno de los mismos. Alentar el intercambio de información relativa a procedimientos que han demostrado ser efectivos para el retorno de migrantes. Gestionar los medios para financiar el retorno de los migrantes, inclusive a través de organismos internacionales. Marco de Ejecución del Programa, para utilizarse como documento de referencia (aprobado en San José, marzo 2001). | Desarrollar campañas de información de riesgos y peligros de la migración irregular o indocumentada Establecer un mecanismo de seguimiento a las actividades de la Red de Protección Consular por parte de la Presidencia Pro-Témpore Seguimiento a la propuesta de Programa General de Cooperación para el Retorno de Migrantes Extra-regionales. Publicar en la Secretaría Virtual los requerimientos y tipos de visas pertenecientes a cada país de la CRM. | # Continuo Revisión de términos de implementación por cada país miembro. Pendiente |

| TEMAS | OBJETIVOS | ### ACCION PARA LA ### IMPLEMENTACION | ### ACTIVIDADES | CALENDARIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POLÍTICAS Y GESTIÓN MIGRATORIA (cont.) | - Desarrollar una estrategia y enfoque regional para facilitar el retorno de los migrantes en situación irregular. | Realizar gestiones conjuntas ante las líneas aéreas para reducir las tarifas y facilitar los retornos. Realizar las gestiones diplomáticas necesarias con los países fuera de la región para obtener documentos de viaje que aseguren el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de aceptar el retorno de sus nacionales. | Solicitar a la OIM un informe relativo a las gestiones realizadas con líneas aéreas para reducir las tarifas y facilitar los retornos. Publicar en la SV los paises extra-regionales que dificultan el otorgamiento de documentos de viaje para el retorno de sus ciudadanos. | Pendiente Segundo semestre de 2002. |
|  | - Cooperación técnica para equipar y modernizar los sistemas de información, control y seguridad. | Adquisición de equipos especializados. |  |  |
|  | - Cooperación técnica para capacitar al personal profesional de las instituciones gubernamentales involucradas en los aspectos migratorios. | Capacitación de funcionarios en materia migratoria. | Identificar necesidades y oportunidades de capacitación para los funcionarios consulares Desarrollar cursos de capacitación y seminarios a los funcionarios consulares Taller co-auspiciado por Canadá/Guatemala sobre el tema “Gestión migratoria y cooperación internacional” por parte del Dr. Gervais Appave, Director del Programa de investigación y políticas migratorias de la OIM | Continuo. 2do. semestre 2002 |
|  | - Cooperación técnica para la reinserción de migrantes repatriados. | Gestionar la elaboración de proyectos para la reinserción social y laboral de los migrantes repatriados. |  | Continuo |
|  | - Promover el establecimiento de espacios de coordinación entre los diferentes foros regionales que abordan el fenómeno migratorio | Establecer por parte de la Presidencia Pro-Témpore, contactos iniciales con los diferentes foros regionales a efecto de identificar mecanismos de coordinación y cooperación en iniciativas comunes | Participar en la Conferencia Hemisférica sobre Derechos Humanos y Tráfico de Migrantes en las Américas | Santiago de Chile, Chile, noviembre 2002. |

| TEMAS | OBJETIVOS | ### ACCION PARA LA ### IMPLEMENTACION | ##### ACTIVIDADES | ### CALENDARIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DERECHOS HUMANOS | - Pleno respeto a las disposiciones existentes sobre los derechos humanos de los migrantes, independientemente de su condición migratoria, tal y como se definen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y otros instrumentos internacionales pertinentes. | Adopción de medidas de cooperación regional para evitar y combatir las violaciones de los derechos humanos de los migrantes. Divulgación de los derechos humanos de los migrantes, incluyendo los refugiados, a fin de impulsar la conciencia pública como medio para promover el respeto a su dignidad, contrarrestar actitudes anti-inmigrantes y erradicar actos ilegales dirigidos contra los mismos. Tratamiento apropiado a los migrantes independientemente de su condición migratoria, prestando particular atención a las necesidades especiales de mujeres, niños, ancianos y discapacitados, incluyendo su protección. Promover foros regionales de consulta sobre protección consular de los migrantes entre autoridades migratorias y consulares. | Elaboración de Lineamientos Regionales para la Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes en Situaciones de Intercepción, Detención, Deportación y Recepción. Capacitación de los funcionarios involucrados (OIM y ACNUR). Reactivación y funcionamiento permanente de la Red de Enlace de Funcionarios de Protección Consular a fin de atender las distintas necesidades surgidas en el seno de la CRM. | La Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM) -Red de Funcionarios de Enlace de Protección Consular Pendiente Continuo Reunión de la Red de Funcionarios de Enlace de Protección Consular, previa a la VI CRM, San José, marzo 2001 |
| TEMAS | OBJETIVOS | ### ACCION PARA LA ### IMPLEMENTACION | ACTIVIDADES | ### CALENDARIO |
|  |  | Promover la celebración de encuentros regionales entre las autoridades migratorias, las Cancillerías y las oficinas, y otros órganos estatales tutelares de derechos humanos con las Organizaciones No Gubernamentales interesadas en la defensa de los derechos humanos de los migrantes. | Canadá y México presentarán un documento conceptual relativo a la posibilidad de realizar un estudio de investigación conjunta sobre niños migrantes en la región como seguimiento a las recomendaciones del Seminario sobre mujeres, niños y niñas migrantes, celebrado en San Salvador en febrero del 2000. | Se continuó con la discusión en las sesiones del GRCM en noviembre, 2001 y mayo, 2002 Documento presentado en San José, marzo 2001 Canadá y México evaluarán los avances del documento el 31 de mayo 2001 |
|  | - Asegurar la protección internacional del refugiado. | Destacar la diferencia fundamental entre la protección que, de conformidad con el derecho internacional, se otorga por un lado a los refugiados y por otro al resto de los migrantes. | Considerar la posibilidad de establecer normas jurídicas y procedimientos a nivel nacional en materia de refugiados. Considerar la posibilidad de establecer un comité nacional para la determinación de la condición de refugiado. | Continuo Continuo |
|  |  |  | Con el apoyo de ACNUR, realizar sesiones de capacitación para funcionarios de migración y policía fronteriza sobre legislación nacional y derechos de los refugiados. | Continuo ? |
|  | - Promover actividades en el área de “Migración y Salud” |  |  |  |

| TEMAS | OBJETIVOS | ##### ACCION PARA LA IMPLEMENTACION | ### ACTIVIDADES | CALENDARIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VINCULACION ENTRE MIGRACION Y DESARROLLO | - Promover una mejor comprensión del fenómeno migratorio regional a través de un enfoque integral, objetivo y de largo plazo sobre los orígenes, manifestaciones y efectos de la migración en la región. | Solicitar a la OIM y a la CEPAL la elaboración de un estudio a nivel regional sobre la vinculación entre desarrollo y migración. | Taller sobre experiencias en materia de proyectos productivos financiados con remesas y en materia de análisis comparativo de servicios comerciales de envío de remesas. Seminario sobre cooperación para el desarrollo e interacción en zonas fronterizas . Guatemala, República Dominicana, Honduras y El Salvador. Seminario Integración e inserción de migrantes en países receptores Invitar a representantes del sector privado a la próxima reunión de la CRM para que participe en el espacio de diálogo con la sociedad civil. Seminario sobre “Rol del sector privado ante los retos y oportunidades del fenómeno migratorio” Encomendar a la Presidencia Pro-Tempore la búsqueda de alternativas para la elaboración de un proyecto que identifique los espacios de cooperación con la empresa privada en favor de los migrantes, así como las mejores prácticas | Realizado, Informe presentado en GRCM en mayo 2002. Realizado, Informe presentado en GRCM en mayo 2002. 2003 Pendiente El Salvador (3r Trimestre 2002) # Continuo |
|  | - Desarrollar un Sistema de Información Estadístico Migratorio en Centroamérica. | Primera fase del proyecto en ejecución. Comprometer fondos nacionales para la puesta en marcha de la segunda fase. |  |  |
|  | - Emprender actividades en el área de “Integración e inserción de Migrantes” |  |  |  |
| TEMAS | OBJETIVOS | ACCION PARA LA IMPLEMENTACION | ### ACTIVIDADES | CALENDARIO |
|  | - Emprender actividades para incrementar la “Cooperación Fronteriza” |  |  |  |